## \\rada-1b83d7ba49\документы\герб та прапор\gerb.gif

**Новосанжарська селищна рада**

**Полтавського району Полтавської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

31 березня 2021 року смт Нові Санжари № 25

|  |
| --- |
| **Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Новосанжарської**  **місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного**  **захисту Полтавської області на 2021 рік** |

Керуючись статтями 30, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Новосанжарської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

**Селищний голова Г.І. СУПРУН**

|  |
| --- |
| Додаток  до рішення виконавчого комітету  Новосанжарської селищної ради  від 31 березня 2021 року № 25 |

**ПЛАН**

**основних заходів цивільного захисту Новосанжарської місцевої ланки**

**територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області**

**на 2021 рік**

| №  з/п | Заходи | | Відповідальні за проведення | Залучаються | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | | | | | |
| 1. | Здійснення реконструкції (будівництво нових) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення «Сигнал-М» | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області,  станційно-лінійна дільниця № 4 комбінованого центру телекомунікацій № 335 Полтавської філії ПАТ «Укртелеком» (далі – філія ПАТ «Укртелеком»), органи місцевого самоврядування, проектувальні та підрядні організації | До 15 грудня |
| 2. | Надання методичної допомоги структурним підрозділам виконавчого комітету селищної ради, виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради, виконавчі органи селищної ради, підприємства, установи та організації | вересень–  жовтень |
| 3. | Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Підприємства (установи, організації) та фізичні особи, які є власниками, (уповноваженими особами) захисних споруд цивільного захисту. | До 15 жовтня |
| 4. | Організація роботи щодо зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної та приватної форми власності, що підлягають списанню (тобто зруйновані, ліквідовані, відсутні за фактом тощо) | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Підприємства (установи, організації) та фізичні особи, які є власниками, (уповноваженими особами) захисних споруд цивільного захисту | до 1 грудня (за умови прийняття відповідного нормативного документу) |
| 5. | Проведення уточнення та коригування інформації щодо місць розташування готових та обмежено готових захисних споруд, які призначені для укриття населення, на офіційних веб-ресурсах | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | До 1 грудня |
| 6. | Коригування планів цивільного захисту на особливий період у частині евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, старости | Підприємства, установи та організації | До 1 грудня |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення | | | | | |
| 7. | Здійснення організаційних заходів щодо впровадження суб’єктами господарювання автоматизованих [систем](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8" \l "w23) раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки, Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Підприємства, установи та організації | До 15 грудня |
| 8. | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури територіальної системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, філія ПАТ «Укртелеком» | Підприємства, установи та організації | До 15 грудня |
| 9. | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: | |  |  |  |
| 1) надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків; | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, Новосанжарська МПО | Виконавчий комітет селищної ради, сили і засоби оперативного реагування | Березень-травень |
| 2) пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, ДП «Новосанжарське лісове господарство» | Виконавчий комітет селищної ради, підприємства, установи та організації району | Квітень-жовтень |
| 3) нещасних випадків із людьми на водних об’єктах; | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Виконавчий комітет селищної ради | Травень-вересень |
| 10. | Забезпечення виконання робіт з очищення території Новосанжарської селищної територіальної громади від вибухонебезпечних предметів | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, Новосанжарське відділення поліції ГУ НП України в Полтавській області | Виконавчий комітет селищної ради | До 31 грудня |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління,  сил та засобів Новосанжарської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | | | | | |
| 11. | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (регіонального, місцевого та об’єктового рівнів), інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для суб’єктів господарювання з чисельністю персоналу 50 осіб і менше | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Спеціалізовані служби цивільного захисту, суб’єкти господарювання | Березень |
| 12. | Прийняття участі у проведенні штабного тренування з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту | Жовтень |
| 13. | Прийняття участі у проведенні штабного тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту | Листопад |
| 14. | Проведення спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту | | Керівний склад органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту | Керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту, формування цивільного захисту | Вересень-жовтень |
| Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки | | | | | |
| 15. | Підготовка до комплексної перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради, підприємства, установи, організації | Січень-квітень |
| 16. | Підготовка до комплексної перевірки Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, МПО | Органи управління та сили районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області | Січень-травень |
| 17. | Перевірка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до весняного льодоходу, повені та паводків | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, МПО | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради, Новосанжарське МУВГ | Березень |
| 18. | | Перевірка стану місць масового відпочинку та оздоровлення громадян на водних об’єктах до початку сезону відпочинку | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, 2 ДПРП (смт Нові Санжари), 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, Новосанжарська МПО | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради, Комунальне підприємство «Рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради» | Травень - червень |
| 19. | Перевірка готовності ДП «Новосанжарське лісове господарство», підприємств, що мають у віданні сільськогосподарські угіддя, до протипожежного захисту лісів і угідь у пожежонебезпечний період | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, Новосанжарська МПО | Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради, ДП «Новосанжарське лісове господарство», підприємства, що мають у віданні ліси й сільськогосподарські угіддя | Квітень - червень |
| 20. | Перевірка сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття і зберігання зернових культур урожаю 2021 року | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Новосанжарський ПДРП 2, МПО, сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства | Травень-серпень |
| 21. | Перевірка стану протипожежного захисту закладів освіти та підготовки до 2021-2022 навчального року. | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області спільно зі головним спеціалістом з питань цивільного захисту | 2 ДПРП (смт Нові Санжари) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, шкільні та дошкільні навчальні заклади | Липень - серпень |
| Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів  з питань цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій | | | | | |
| 22. | Організація та проведення у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, МПО | Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади Новосанжарської селищної ТГ | Квітень- травень жовтень- листопад |
| 23. | Організація та проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | | КНП «Новосанжарська центральна лікарня Новосанжарської селищної ради», КНП «Новосанжарський Центр надання ПМСД Новосанжарської селищної ради», Новосанжарське РУ ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Підприємства, установи та організації | До 15 грудня |
| 24. | Організація та проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | | Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації | До 15 грудня |
| 25. | Проведення шкільного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | | Відділ освіти Новосанжарської селищної ради, Новосанжарський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Підприємства, установи та організації, команди-переможці змагань | Квітень- вересень |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету селищної ради В.М. Василенко**