## \\rada-1b83d7ba49\документы\герб та прапор\gerb.gif

**Новосанжарська селищна рада**

**Полтавського району**

**Полтавської області**

**(двадцять дев’ята позачергова сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

10 березня 2023 року смт Нові Санжари № 31

**Про внесення змін до Програми розробки**

**містобудівної документації в межах**

**території Новосанжарської селищної**

**територіальної громади на 2021-2025 роки**

Керуючись статтею 14 Закону України «Про основи містобудування», статтею 27 Закону України «Про архітектурну діяльність», статтями 1, 2, 16-19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 42 статті 26, пунктом 6 статті 31, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з припиненням в 2022 році робіт з проєктування та проведення стратегічних екологічних оцінок документів державного планування через введення воєнного стану в Україні та з метою виготовлення картографічних основ і розроблення містобудівної документації, приведення наявної містобудівної документації у відповідність до діючого законодавства, враховуючи рекомендації галузевої постійної комісії селищної ради,

**селищна рада вирішила:**

1. Внести зміни до обсягів фінансування на 2023 рік Переліку заходів та ресурсного забезпечення Програми розробки містобудівної документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 31 травня 2021 року № 2 (далі Програма), зокрема:

1) фінансування п. 2 «Завершення розробки містобудівних документацій, в частині складання звітів про стратегічну екологічну оцінку» в 2022 році в сумі 240,0 тис. грн. перенести на 2023 рік, за рахунок бюджету селищної територіальної громади;

2) фінансування п. 3 «Розробка генеральних планів та планів зонування територій, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту до генеральних планів на мирний час, стратегічно-екологічних оцінок містобудівної документації» в 2022 році в сумі 1046,0 тис. грн. перенести на 2023 рік, та взагальному фінансування на 2023 рік передбачити в сумі 1129,02 тис. грн., за рахунок бюджету селищної територіальної громади;

3) фінансування п. 4 «Розробка детальних планів забудови території» в 2022 році в сумі 35,0 тис. грн., перенести на 2023 рік, за рахунок бюджету селищної територіальної громади;

4) фінансування п. 5 «Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади та пов'язані з його розробкою дослідження, вишукування, інші заходи та послуги» в 2022 році в сумі 2500,0 тис. грн., перенести на 2023 рік, за рахунок бюджету селищної територіальної громади та інших незаборонених джерел фінансування;

5) фінансування п. 6 «Розміщення інформаційних оголошень у засобах масової інформації» в 2022 році в сумі 41,32 тис. грн, перенести на 2023 рік, за рахунок бюджету селищної територіальної громади;

6) фінансування за Програмою на 2022 рік зменшити на 3862,32 тис. грн, визначивши загальний обсяг фінансування програми на 2022 рік в сумі 3,68 тис. гривень;

7) фінансування за Програмою на 2023 рік передбачити в сумі 3945,34 тис. гривень;

8) викласти Перелік заходів та ресурсного забезпечення Програми розробки містобудівної документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції (згідно з додатком).

2. Внести зміни у Паспорт Програми, визначивши загальний обсяг фінансування в сумі 4261,02 тис. грн за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, в тому числі в 2021 році в сумі 312,0 тис. грн, в 2022 році в сумі 3,68 тис.грн, в 2023 році в сумі 3945,34 тис. гривень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку і з питань планування території, будівництва, архітектури, земельних відносин та охорони природи.

**Селищний голова Геннадій СУПРУН**

Додаток

до рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання

від 10 березня 2023 року № 31

**Перелік заходів та ресурсне забезпечення**

**Програми розробки містобудівної документації в межах території**

**Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/р** | **Зміст заходу** | **Джерела фінансування** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)** |
| 1 | Виконання підготовчих робіт з виготовлення топо-геодезичного  знімання | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 189,0 |
| 2 | Завершення розробки містобудівних документацій, в частині складання звітів про стратегічну екологічну оцінку | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 33,0 |
| **2022** | 0 |
| **2023** | 240,0 |
| 3 | Розробка генеральних планів та планів зонування територій, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту до генеральних планів на мирний час, стратегічно-екологічних оцінок містобудівної документації | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 25,0 |
| **2022** | 0 |
| **2023** | 1129,02 |
| 4 | Розробка детальних планів забудови території | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 0 |
| **2022** | 0 |
| **2023** | 35,0 |
| 5 | Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади та пов'язані з його розробкою дослідження, вишукування, інші заходи та послуги | Бюджет селищної територіальної громади  та інших незаборонених джерел фінансування | **2021** | 50,0 |
| **2022** | 0 |
| **2023** | 2500,0 |
| 6 | Розміщення інформаційних оголошень у засобах масової інформації | Бюджет селищної територіальної громади | **2021** | 15,0 |
| **2022** | 3,68 |
| **2023** | 41,32 |
| **Разом за роками:** | | | **2021** | 312,0 |
| **2022** | 3,68 |
| **2023** | 3945,34 |
| **Всього** | | | **2021-2023** | 4261,02 |

**Секретар селищної ради Таміла МУЗИКА**